# ЗАТВЕРДЖЕНО

# Рішення районної ради                                                                                         від 08.12.2016_ № _191_

Заходи з виконання Програми

розвитку і функціонування дошкільних навчальних закладів

на 2011 -2017 роки

| № п/п | Зміст заходу | Виконавці | Строк виконання | Прогнозований обсяг фінансування (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | У тому числі за рахунок |
|  |  |  |  |  | Місцеві, районний, обласний бюджети | Інші джерела |
| 1. | Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду керівників та вихователів ДНЗ | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники дошкільних навчальних закладів | 2011-2017 | - | - | - |
| 2. | Забезпечення виконання планів курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Середнянська селищна та сільські ради | 2011-2017 | - | - | - |
| 3. | Вивчення стану навчально-виховного процесу в ДНЗ та надання методичної допомоги | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмі-ністрації | 2011-2017 | - | - | - |
| 4. | Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення. Створення НВК: -с. Галоч; -с. Демечі. Відкриття ДНЗ: - новобудови: с. Холмок; с. Минай. - у пристосованих приміщеннях: с. Тисаагтелек; с. М.Геївці Відкриття дошкільних груп з денним перебуванням дітей: -одну ( 15 місць) – у Пацканівському ДНЗ ; -дві (30 місць) - у Концівському ДНЗ, -одну ( 20 місць) – у Часлівецькому ДНЗ, -одну ( 15 місць) – у Худлівському ДНЗ, -дві ( 40 місць) - у Середнянському ДНЗ; -одну ( 15 місць) у Н.Солотвинсь-кому ДНЗ -одну (15 місць) – в Оноківському ДНЗ: -одну (15 місць) – в Оріховицькому ДНЗ; -одну ( 20 місць) –у Шишлівському ДНЗ; -одну ( 15 місць) у Дубрівському ДНЗ; -одну ( 20 місць) у Тийглаському ДНЗ; -одну ( 20 місць) – у Кам’яницькому ДНЗ; -одну ( 15 місць) – Холмецькому ДНЗ; -одну (15 місць) – СторожницькомуДНЗ. Відкриття груп з короткотривалим перебування для дітей п’ятирічного віку на базі ДНЗ: Середнянського - (2 групи); Великодобронського (1 група); Малодобронського (1 група); Руськокомарівського (1 група); Сторожницького (1 група); Концівського (2 групи); Худлівського (1 група); Оноківського (1 група). | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Ужгородська районна рада, Середнянська селищна та сільські ради | 2011-2017 2011-2012 2011-2013 2013 2015 2011-2012 2014 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 - 2012 2012 до 01.09.2011 | - | - | - |
| 5. | Зміцнення навчально-методичної бази ДНЗ методичною літературою, дидактичними посібниками та матеріалами, наочними посібниками, іграшками | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Середнянська селищна та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 80 85 85 85 85 85 85 | 80 85 85 85 85 85 85 |  |
| 6. | Дотримання відповідного технічного стану будівель ДНЗ -проведення капітальних ремонтів; -ремонт вивільнених приміщень, з метою відкриття дошкільних та груп раннього віку; -заміна вікон та дверей на теплозберігаючі. | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Середнянська селищна та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 300 * 200 200 200 200 200 200 400 * 300 300 300 300 300 300 300 * 200 300 200 100 100 100 | 300 * 200 200 200 200 200 200 300 * 300 300 300 300 300 300 * 200 300 200 100 100 100 |  |
| 7. | Оснащення дошкільних навчальних закладів оргтехнікою, комп’ютерною технікою з підключенням до Інтернет. | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Середнянська селищна та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 50 50 50 30 30 30 30 | 50 50 50 30 30 30 30 |  |

* Збільшена сума зумовлена необхідністю  максимального охоплення   дошкільною освітою  дітей від 1 до 6 років та  100-% охоплення п’ятирічок.

| 8. | Забезпечення ДНЗ спортінвентарем, обладнанням для фізкультурних залів та спортивних майданчиків. | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Середнянська селищна та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 50 50 50 50 50 50 50 | 50 50 50 50 50 50 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Забезпечення ДНЗ Інвентарем, технологічним та іншим обладнанням згідно санітарних вимог: холодильниками, пральними машинами та іншою побутовою технікою; -м’яким та твердим інвентарем (посудом, постільною білизною, дитячими меблями тощо). | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Середнянська селищна та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 100 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 150 | 100 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 150 |  |
| 10. | Проведення районних етапів обласних, регіональних, Всеукраїнських конкурсів «Дошкільний навчальний заклад майбутнього», «Вихователь року» та інші, участь дошкільнят в обласних, регіональних та Всеукраїнських конкурсах і фестивалях. | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Середнянська селищна та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 10 10 |  |
| 11. | Придбання новорічних подарунків для вихованців дошкільних навчальних закладів і навчально-виховних комплексів І ступеня та учнів навчально-виховних комплексів І ступеня | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2016 2017 | 150 200 | 150 200 | - |